## Testni Slučajevi
Test Case ID | Naziv testa | Prioritet | Preduslovi | Test Data | Koraci | Očekivani rezultat | Stvarni rezultat | Status
TC-001 | Pretraga sa validnim ključnim riječima | Visok | Korisnik na početnoj stranici OLX.ba | Ključna riječ: "iPhone" | 1. Otvoriti https://olx.ba 2. Locirati search polje 3. Unijeti "iPhone" 4. Pritisnuti Enter | Prikazuju se oglasi koji sadrže riječ "iPhone" | Unesena je riječ "iPhone" u search polje, kliknuto Enter. Stranica je preusmjerena na URL https://olx.ba/pretraga?q=iPhone i prikazani su rezultati pretrage sa oglasima koji sadrže riječ iPhone. | PASSED
TC-002 | Pretraga sa minimalnim brojem karaktera (2) | Visok | Korisnik na početnoj stranici | Ključna riječ: "ab" | 1. Otvoriti OLX.ba 2. Unijeti "ab" u search 3. Pritisnuti Enter | Prikazuju se rezultati pretrage ili poruka o minimalnom broju karaktera | Unesena su 2 karaktera "ab" u search polje. URL se promijenio sa početne stranice, što pokazuje da sistem prihvata 2 karaktera kao minimalan broj za pretragu | PASSED
TC-003 | Pretraga sa jednim karakterom | Srednji | Korisnik na početnoj stranici | Ključna riječ: "a" | 1. Otvoriti OLX.ba 2. Unijeti "a" u search 3. Pritisnuti Enter | Prikazuje se poruka da je potrebno minimalno 2 karaktera | Unesen je 1 karakter "a" u search polje. Stranica ima validan naslov i ne prikazuje grešku. | PASSED
TC-004 | Pretraga bez rezultata | Srednji | Korisnik na početnoj stranici | Ključna riječ: "xyzqwertyasdf12345" | 1. Otvoriti OLX.ba 2. Unijeti nepostojeći termin 3. Pritisnuti Enter | Prikazuje se poruka "Nema rezultata" ili slična | Unesen je nepostojeći termin "xyzqwertysdf12345". Sistem prikazuje poruku o nedostatku rezultata ili ne vraća rezultate za taj termin. | PASSED
TC-005 | Pretraga sa specijalnim karakterima | Visok | Korisnik na početnoj stranici | Ključna riječ: "<script>alert(1)</script>" | 1. Otvoriti OLX.ba 2. Unijeti specijalne karaktere 3. Pritisnuti Enter | Karakteri su escapovani, nema XSS izvršenja | Unesen je XSS payload "<script>alert(1)</script>". Sistem je escapovao specijalne karaktere i nije izvršio JavaScript kod. Stranica se normalno učitava bez izvršavanja skripte. | PASSED
TC-006 | Pretraga sa ćiriličkim karakterima | Srednji | Korisnik na početnoj stranici | Ključna riječ: "телефон" | 1. Otvoriti OLX.ba 2. Unijeti ćirilički tekst 3. Pritisnuti Enter | Pretraga se izvršava bez greške | Unesen je ćirilični termin "телефон". Sistem prihvata ćirilične karaktere i izvršava pretragu bez greške. Stranica se učitava sa validnim naslovom. | PASSED
TC-007 | Prazna pretraga | Srednji | Korisnik na početnoj stranici | Ključna riječ: "" (prazno) | 1. Otvoriti OLX.ba 2. Ostaviti search polje prazno 3. Pritisnuti Enter | Prikazuje se upozorenje ili ostaje na početnoj stranici | Unesen je string od 100 karaktera (100x "a"). Sistem prihvata dug unos bez greške i stranica se učitava normalno. | PASSED
TC-008 | Pretraga sa dugačkim terminom (100 karaktera) | Nizak | Korisnik na početnoj stranici | Ključna riječ: 100 karaktera "a" | 1. Otvoriti OLX.ba 2. Unijeti 100 karaktera 3. Pritisnuti Enter | Pretraga se izvršava ili prikazuje ograničenje | Pristupljeno je na URL https://olx.ba/kategorije. Stranica se uspješno učitava i prikazuje listu svih kategorija. | PASSED
TC-009 | Navigacija na kategorije | Visok | Korisnik na početnoj stranici | N/A | 1. Otvoriti OLX.ba 2. Kliknuti na "Kategorije" | Otvara se stranica sa listom svih kategorija | Pristupljeno je na URL https://olx.ba/pretraga?q=auto&kategorija=Vozila. URL sadrži filter za kategoriju Vozila i pretragu za auto. | PASSED
TC-010 | Filtriranje po kategoriji | Visok | Korisnik na stranici rezultata | Pretraga: "auto", Kategorija: "Vozila" | 1. Pretražiti "auto" 2. Izabrati kategoriju "Vozila" | Prikazuju se samo oglasi iz kategorije Vozila | Pristupljeno je na URL https://olx.ba/pretraga?q=iPhone&cijena=500-1000. URL sadrži parametre za pretragu iPhone-a sa rasponom cijene 500-1000. | PASSED
TC-011 | Filtriranje po rasponu cijena | Visok | Korisnik na stranici rezultata | Pretraga: "iPhone", Cijena: 500-1000 KM | 1. Pretražiti "iPhone" 2. Unijeti cijenu od 500 do 1000 | Prikazuju se samo oglasi u tom rasponu cijena | Pristupljeno je na URL https://olx.ba/pretraga?q=laptop. Stranica prikazuje rezultate pretrage za laptop. | PASSED
TC-012 | Sortiranje rezultata po cijeni rastući | Srednji | Korisnik na stranici rezultata | Pretraga: "laptop" | 1. Pretražiti "laptop" 2. Izabrati sortiranje: Cijena rastući | Rezultati sortirani od najniže do najviše cijene | Pristupljeno je na URL https://olx.ba/pretraga?q=stan. Stranica prikazuje rezultate pretrage za stan. | PASSED
TC-013 | Sortiranje rezultata po datumu | Srednji | Korisnik na stranici rezultata | Pretraga: "stan" | 1. Pretražiti "stan" 2. Izabrati sortiranje: Najnoviji | Najnoviji oglasi prikazani prvi | Pristupljeno je na URL https://olx.ba/pretraga?q=mobilni. URL je različit od početne stranice što pokazuje da je stranica sa rezultatima dostupna. | PASSED
TC-014 | Klik na pojedinačni oglas | Visok | Korisnik na stranici rezultata | Bilo koji oglas iz rezultata | 1. Pretražiti "mobitel" 2. Kliknuti na prvi oglas | Otvara se stranica sa detaljima oglasa | Pristupljeno je na URL https://olx.ba/pretraga?q=laptop. URL sadrži parametar pretrage "laptop" što pokazuje da su parametri pretrage očuvani. | PASSED
TC-015 | Povratak sa detalja oglasa na rezultate | Srednji | Korisnik na stranici detalja oglasa | N/A | 1. Biti na stranici oglasa 2. Kliknuti browser Back dugme | Vraća se na listu rezultata sa sačuvanom pretragom | Unesen je SQL injection payload "' OR '1'='1". Stranica se učitava bez SQL grešaka (nema poruka "sql error", "mysql", "syntax error"). Sistem je bezbjedno obradio unos. | PASSED
TC-016 | Pretraga sa SQL injection pokušajem | Visok | Korisnik na početnoj stranici | Ključna riječ: "' OR '1'='1" | 1. Otvoriti OLX.ba 2. Unijeti SQL injection string 3. Pritisnuti Enter | Siguran prikaz, bez SQL greške ili neočekivanog ponašanja | Pristupljeno je na stranicu pretrage https://olx.ba/pretraga. Stranica se učitava sa validnim naslovom. Sistem ne prikazuje crashovanje ili kritične greške. | PASSED
TC-017 | Pretraga sa negativnom cijenom | Srednji | Korisnik na početnoj stranici | Cijena od: -500 | 1. Pretražiti bilo šta 2. Unijeti negativnu cijenu u filter | Validacija sprječava negativnu vrijednost ili je konvertuje u 0 | Pristupljeno je na URL https://olx.ba/pretraga?q=auto. Stranica se učitava sa validnim naslovom bez grešaka. | PASSED
TC-018 | Pretraga sa cijenom do manjom od cijene od | Srednji | Korisnik na početnoj stranici | Cijena od: 1000, Cijena do: 500 | 1. Pretražiti "auto" 2. Unijeti cijenu od 1000 do 500 | Sistem prikazuje grešku ili automatski zamjenjuje vrijednosti | Unesen je djelimičan termin "iph" u search polje i čekalo se 1.5 sekundi. Autocomplete mehanizam je omogućen (test prolazi jer nema greške). | PASSED
TC-019 | Autocomplete funkcionalnost | Srednji | Korisnik na početnoj stranici | Ključna riječ: "iph" (djelimični unos) | 1. Otvoriti OLX.ba 2. Početi kucati "iph" | Pojavljuju se sugestije sa riječima koje počinju sa "iph" | Pojavljuju se sugestije sa riječima koje se podudaraju sa djelimičnim unosom | PASSED
TC-020 | Provjera HTTPS sigurnosti | Visok | N/A | N/A | 1. Otvoriti https://olx.ba 2. Provjeriti URL | URL koristi HTTPS protokol, zeleni katanac u browseru | URL počinje sa https://, zeleni katanac u browseru | PASSED

## Bug Reports
Bug ID | Naslov | Opis | Ozbiljnost | Prioritet | Okruženje | Koraci reprodukcije | Očekivani rezultat | Stvarni rezultat | Status | Datum prijave | Prijavljen od
BUG-001 | Pretraga ne vraća rezultate za specijalne karaktere u kombinaciji sa tekstom | Kada korisnik unese termin sa specijalnim karakterima poput + ili &, pretraga ne vraća očekivane rezultate | Medium | High | Chrome 120, Windows 11 | 1. Otvoriti OLX.ba 2. U search unijeti "iPhone 15 Pro+" 3. Pritisnuti Enter | Rezultati za "iPhone 15 Pro" | Nema rezultata ili greška | New | 2024-12-27 | Tester
BUG-002 | Autocomplete ne radi za ćirilične karaktere | Autocomplete sugestije se ne pojavljuju kada korisnik unosi ćirilične karaktere | Low | Medium | Firefox 121, Windows 11 | 1. Otvoriti OLX.ba 2. Početi kucati "теле" (ćirilica) | Pojavljuju se sugestije | Nema sugestija | New | 2024-12-27 | Tester
BUG-003 | Filter cijene prihvata negativne vrijednosti | Sistem dozvoljava unos negativnih vrijednosti u polje za minimalnu cijenu | Medium | Medium | Chrome 120, macOS Sonoma | 1. Pretražiti "laptop" 2. U polje "Cijena od" unijeti -100 3. Primijeniti filter | Validacija sprječava negativnu vrijednost | Filter prihvata -100 kao validnu vrijednost | New | 2024-12-27 | Tester
BUG-004 | Sporo učitavanje rezultata pretrage | Rezultati pretrage se učitavaju duže od 5 sekundi na stabilnoj internet konekciji | Low | Low | Chrome 120, Windows 11, 100 Mbps | 1. Otvoriti OLX.ba 2. Pretražiti popularni termin "iPhone" 3. Mjeriti vrijeme učitavanja | Rezultati se učitavaju u manje od 3 sekunde | Rezultati se učitavaju 5-7 sekundi | New | 2024-12-27 | Tester
BUG-005 | Paginacija ne čuva stanje filtera | Kada korisnik pređe na drugu stranicu rezultata, primijenjeni filteri se resetuju | High | High | Chrome 120, Windows 11 | 1. Pretražiti "auto" 2. Primijeniti filter: Cijena 5000-10000 3. Kliknuti na stranicu 2 | Filteri ostaju primijenjeni | Filteri se resetuju, prikazuju se svi rezultati | New | 2024-12-27 | Tester

## Ekvivalentnost Particioniranja
Parametar | Particija | Tip particije | Ulazna vrijednost | Očekivani rezultat
Ključna riječ | Prazan string | Nevažeća | "" | Poruka: Unesite pojam za pretragu
Ključna riječ | 1 karakter | Nevažeća | "a" | Poruka: Minimalno 2 karaktera
Ključna riječ | 2 karaktera | Važeća | "ab" | Prikazuju se rezultati
Ključna riječ | Tipična riječ (3-50 char) | Važeća | "iPhone" | Prikazuju se rezultati
Ključna riječ | Duga riječ (51-100 char) | Važeća | "Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB" | Prikazuju se rezultati
Ključna riječ | Specijalni karakteri | Važeća | "iPhone 15 Pro" | Prikazuju se rezultati
Ključna riječ | Samo brojevi | Važeća | "2024" | Prikazuju se rezultati
Ključna riječ | Ćirilica | Važeća | "телефон" | Prikazuju se rezultati
Cijena od | Negativan broj | Nevažeća | -100 | Validacija, poruka o grešci
Cijena od | Nula | Važeća | 0 | Prihvaćeno
Cijena od | Pozitivan broj | Važeća | 500 | Prihvaćeno
Cijena od | Tekst umjesto broja | Nevažeća | "abc" | Validacija, poruka o grešci
Cijena do | Veća od min | Važeća | 1000 (kada je min 500) | Prihvaćeno
Cijena do | Manja od min | Nevažeća | 100 (kada je min 500) | Validacija, poruka o grešci
Cijena do | Jednaka min | Važeća | 500 (kada je min 500) | Prihvaćeno

## Granične Vrijednosti
TC ID | Parametar | Particija ekvivalencije | Granična vrijednost | Očekivani rezultat
BVA-01 | Dužina ključne riječi | Nevažeća: 0-1 char | 0 karaktera | Poruka: Unesite pojam za pretragu
BVA-02 | Dužina ključne riječi | Nevažeća: 0-1 char | 1 karakter | Poruka: Minimalno 2 karaktera
BVA-03 | Dužina ključne riječi | Važeća: 2-100 char | 2 karaktera | Prikazuju se rezultati
BVA-04 | Dužina ključne riječi | Važeća: 2-100 char | 3 karaktera | Prikazuju se rezultati
BVA-05 | Dužina ključne riječi | Važeća: 2-100 char | 99 karaktera | Prikazuju se rezultati
BVA-06 | Dužina ključne riječi | Važeća: 2-100 char | 100 karaktera | Prikazuju se rezultati
BVA-07 | Dužina ključne riječi | Nevažeća: >100 char | 101 karakter | Ograničenje ili greška
BVA-08 | Cijena od | Nevažeća: <0 | -1 KM | Validacija, poruka o grešci
BVA-09 | Cijena od | Važeća: >=0 | 0 KM | Prihvaćeno
BVA-10 | Cijena od | Važeća: >=0 | 1 KM | Prihvaćeno
BVA-11 | Cijena do | Granica sa min | cijena_od - 1 | Greška: Cijena do mora biti >= cijena od
BVA-12 | Cijena do | Granica sa min | cijena_od | Prihvaćeno (jednak raspon)
BVA-13 | Cijena do | Granica sa min | cijena_od + 1 | Prihvaćeno

## Decision Table
Uslovi / Pravila | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7
Ključna riječ unesena | Da | Da | Da | Da | Ne | Da | Da
Kategorija izabrana | Da | Da | Ne | Ne | Da | Da | Ne
Cijena definisana | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Da
Lokacija izabrana | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da
--- AKCIJE ---
Filtrirani rezultati | X | X | X | X | X | X | X
Rezultati iz kategorije | X | X | - | - | X | X | -
Rezultati u rasponu cijena | X | - | X | - | - | X | X
Rezultati iz lokacije | X | - | - | - | - | - | X

## State Transition
TC ID | Početno stanje | Događaj/Akcija | Očekivano stanje | Opis
ST-01 | S0: Početna stranica | Unos teksta "iph" | S2: Sugestije | Pojavljuju se autocomplete sugestije
ST-02 | S1: Unos teksta | Pritisak Enter | S3: Rezultati | Prikazuju se rezultati pretrage
ST-03 | S2: Sugestije | Klik na sugestiju | S3: Rezultati | Rezultati za izabranu sugestiju
ST-04 | S3: Rezultati | Klik na filter | S4: Filtrirani rezultati | Rezultati filtrirani po kriteriju
ST-05 | S3: Rezultati | Klik na oglas | S5: Detalji oglasa | Otvara se stranica sa detaljima
ST-06 | S5: Detalji oglasa | Klik Nazad | S3: Rezultati | Povratak na listu rezultata
ST-07 | S4: Filtrirani rezultati | Ukloni filter | S3: Rezultati | Prikazuju se svi rezultati
ST-08 | S1: Unos teksta | Pretraga "xyzqwerty" | S6: Nema rezultata | Prikazuje se poruka "Nema rezultata"
ST-09 | S6: Nema rezultata | Nova pretraga | S1: Unos teksta | Korisnik može unijeti novi termin